MAPA DE RISCOS

FASE DE PLANEJAMENTO

| RISCO 01 – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |  |
| Id | Danos |  |  |
| 1. | Impossibilidade de andamento da contratação |  |  |
| 2. | Não atendimento da necessidade |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Inserção da demanda no Plano de Contratações Anual e no planejamento orçamentário da UFCA. |  | Demandante, PROGEP e PROPLAN |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual através de outras fontes de recurso com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. |  | Demandante, PROGEP e PROPLAN |
| RISCO 02 – ESPECIFICAÇÕES INCOMPLETAS E SEM OS ASPECTOS LEGAIS |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |  |
| Id | Danos |  |  |
| 1. | Impossibilidade de andamento da contratação |  |  |
| 2. | Não atendimento da legalidade |  |  |
| 3. | Indefinição do objeto |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Planejamento elaborado por servidor(es) que tenha(m) pleno conhecimento da necessidade e da respectiva solução, bem como dos aspectos legais |  | Demandante, PROGEP e PROAD |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Retificar o processo. |  | Demandante, PROGEP e PROAD |

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

| RISCO 03 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NÃO SER FINALIZADO ANTES DO ÍNICIO DO CURSO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |  |
| Id | Danos |  |  |
| 1. | Não atendimento da necessidade |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Conscientização dos atores envolvidos nas etapas da parte interna do processo |  | Demandante e demais atores |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Buscar outro curso em uma nova data. |  | Demandante |
| RISCO 04 – CURSO NÃO SER REALIZADO PELA EMPRESA |  |  |  |
| Probabilidade: |  | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |  |
| Id | Danos |  |  |
| 1. | Não atendimento da necessidade |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Seleção de fornecedor com histórico consistente de promoção de cursos. |  | Demandante |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Solicitar curso em nova data. |  | Demandante |

FASE DE GESTÃO DO CONTRATO

| RISCO 05– PAGAMENTO DE FORNECEDOR COM PENDÊNCIA NO SICAF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |  |
| Id | Danos |  |  |
| 1. | Pagamento indevido |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | A cada pagamento, verificar a regularidade cadastral da contratada |  | Equipe de Fiscalização e PROAD |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos contratos em execução nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa. |  | Equipe de Fiscalização e PROAD |

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS

__________________________ Responsável/ Responsáveis